АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2025 г.                                         №   78              х. Новоалександровка

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта бюджета Новоалександровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Азовского района 
от 08.12.2021 № 10 «О бюджетном процессе 
в Миллеровском районе», постановлением Правительства Ростовской области от 05.05.2025 № 343 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2026 год и на плановый период 
2027 и 2028 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов Администрация Новоалександровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Новоалександровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Новоалександровского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации Новоалександровского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                           С.А. Комаров

Новоалександровского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации Новоалександровского сельского поселения

от 28.05.2025 № 78

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Новоалександровского сельского поселения

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Новоалександровского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026–2028 годы | до 15 июля 2025 г. | старший инспектор Дульцева Т.Г. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Новоалександровского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района в части налоговых и неналоговых доходов | до 15 июля 2025 г. | старший инспектор Дульцева Т.Г. ведущий специалист Стороженко Л.М. |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Новоалександровского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по формам, установленным распоряжением Администрации Новоалександровского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района | до 16 сентября 2025 г. | заведующий сектором экономики и финансов Масловская А.Н. |
| 4. | Проведение оценки налоговых расходов Новоалександровского сельского поселения | до 20 августа 2025 г. | старший инспектор Дульцева Т.Г. |
| 5. | Подготовка проекта постановления Администрации Новоалександровского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения на 2026-2028 годы» | до 01 октября 2025 г. | старший инспектор Дульцева Т.Г. |
| 6. | Формирование и представление главе Администрации Новоалександровского сельского поселения параметров бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета; предельных показателей расходов бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района | до 15 ноября 2025 г. | старший инспектор Дульцева Т.Г. заведующий сектором экономики и финансов Масловская А.Н. |
| 7. | Доведение до главного распорядителя средств бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района предельных показателей расходов бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | до 15 ноября 2025 г. | заведующий сектором экономики и финансов Масловская А.Н. |
| 8. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрации Новоалександровского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района | до 1 ноября2025 г. | старший инспектор Дульцева Т.Г. заведующий сектором экономики и финансов Масловская А.Н. |
| 9. | Согласование с сектором экономики и финансов Администрации Новоалександровского сельского поселения проектов муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Новоалександровского сельского поселения | до 2 декабря2025 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации Новоалександровского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Новоалександровского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | до 15 ноября 2025 г. | заведующий сектором экономики и финансов Масловская А.Н. |
| 11. | Направление в финансовое управление Азовского района основных параметров проекта бюджета Новоалександровского сельского поселения Азовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Новоалександровского сельского поселения | до 01 ноября 2025 г. | заведующий сектором экономики и финансов Масловская А.Н. |
| 12. | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения «О земельном налоге» и «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 28 октября 2025 г. | старший инспектор Дульцева Т.Г. |
| 13. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Азовского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Азовского района «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Азовского района» (при необходимости) | до 28 декабря 2025 г. | заведующий сектором экономики и финансов Масловская А.Н.. |
| 14. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Новоалександровского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения: «О бюджете Новоалександровского сельского поселения Азовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Новоалександровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | до 15 ноября 2025 г. до 15 ноября 2025 г. | заведующий сектором экономики и финансов Масловская А.Н.. ведущий специалист Стороженко Л.М. |